АДМИНИСТРАЦИЯ

ХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2023 № 11-п с. Хоперское

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Хоперского муниципального образования за 2022 год

В соответствии с ч.3 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ, постановлением администрации Хоперского МО № 6/1-п от 11.03.2016 г. «Об утверждении Положения о Порядке и принятия решений о разработке муниципальных программ Хоперского муниципального образования и их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности муниципальных программ», на основании Устава Хоперского муниципального образования администрация Хоперского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Хоперского муниципального образования за 2022 год согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Хоперского муниципального образования

Балашовского муниципального района

Саратовской области С.С. Голованева

Приложение

к постановлению администрации

Хоперского муниципального образования

№ 11-п от 15.03.2023

Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Хоперского муниципального образования за 2022 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Хоперского муниципального образования за 2022 год проведена в соответствии с постановлением администрации Хоперского МО от 11.03.2016 № 6/1-п «Об утверждении Положения о Порядке и принятия решений о разработке муниципальных программ Хоперского муниципального образования и их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности муниципальных программ».

В Хоперском муниципальном образовании в 2022 году были приняты и действовали муниципальные программы:

1. Ремонт и содержание автомобильных дорог и сооружений на них в границах Хоперского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской областина 2022 год;

2. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Хоперского муниципального образования на 2020-2022 годы;

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Хоперского муниципального образования на 2021-2022 годы;

4. Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Хоперского муниципального образования на 2020-2022 годы.

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение внешнего вида территории поселения.

Объем финансирования муниципальных программ в 2022 году составил

8 776 700 рублей. Фактическое исполнение составило 8 212 300 рублей.

1. Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог и сооружений на них в границах Хоперского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской областина 2022 год» утверждена постановлением администрации Хоперского муниципального образования от 25.11.2021 № 44-п – это комплексное решение задач по развитию и совершенствованию технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения; направленное на создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для обеспечения качественного ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Хоперсмкого муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области: в части улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования; уменьшения дорожно-транспортных происшествий; сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения; выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на территории Хоперского муниципального образования.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- обеспечение регулярного и качественного выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети поселения;

- мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования;

обеспечение комфортности проживания жителей Хоперского муниципального образования;

- повышение безопасности дорожного движения;

- повышение эффективности расходов средств бюджета на ремонт автомобильных дорог Хоперского муниципального образования.

Для осуществления целей, поставленных программой, израсходовано средств муниципального дорожного фонда, поступивших из областного бюджета в размере 8 765 700 рублей из них: 7 764 000- субсидий, 1 001 700 –акцизы на нефтепродукты.

Субсидии освоены в размере 100% от объема поступления, акцизы на нефтепродукты - 44,8% (448 300 руб.) на мероприятия связанные с:

- очисткой от снега;

- разработкой проектно-сметной документации ремонта автомобильных дорог;

- ремонтом дороги (839м) с асфальтовым покрытием;

- ямочным ремонтом.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Хоперского муниципального образования их формировании и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности муниципальных программ муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог и сооружений на них в границах Хоперского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской областина 2022 год»признана эффективной.

2. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» утверждена постановлением администрации Хоперского муниципального образования от 24.12.2019 № 50-п.

В бюджете МО предусмотрено 3 000 рублей.

Мероприятия программы направлены на совершенствование системы информационного и учебно-методического обеспечения по основам предпринимательской деятельности для начинающих и действующих предпринимателей; совершенствование правовых, экономических и организационных условий для развития малого и среднего бизнеса; создание технологических площадок для инновационных проектов; создание сельскохозяйственного бизнес - инкубатора; развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; взаимодействие со средствами массовой информации по пропаганде предпринимательской деятельности.

Для осуществления целей, поставленных программой финансовых средств не потребовалось.

Приоритетными видами предпринимательской деятельности на территории Хоперского МО является производство сельскохозяйственной продукции, администрацией оказывалась информационная поддержка субъектам предпринимательской деятельности по вопросам льготного кредитования, участия в реализации гос. программ, привлечение представителей малого и среднего предпринимательства для участия в социальных и культурных мероприятиях на территории муниципального образования и района.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Хоперского муниципального образования их формировании и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности муниципальных программ муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»признана эффективной.

3. Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2020-2022 г.г.» утверждена постановлением администрации Хоперского муниципального образования от 24.12.2019 № 52-п.

В бюджете МО предусмотрено 6 000 рублей.

Целями Программы являются:

- оптимизация системы защиты жизни и здоровья населения от пожаров и их последствий путем качественного материального обеспечения полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

- повышение эффективности проводимой противопожарной пропаганды с населением .

Для достижения поставленных целей потребовалось решение следующих задач:

- обеспечение необходимых условий для реализации полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

- создание условий для организации добровольной пожарной дружины, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности;

- обустройство в каждом населенном пункте существующих мест водозабора для противопожарных нужд;

- обучение населения мерам пожарной безопасности и действиям при пожарах.

Для осуществления поставленных задач в области пожарной безопасности предусмотрены мероприятия:

- оборудование подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, обеспечение соответствующими знаками;

- оборудование водонапорных башен приспособлением для отбора воды пожарной техникой в любое время года, обеспечение соответствующими знакам;

- обеспечение беспрепятственного подъезда пожарной техники к месту пожара (чистка дороги).

Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.

Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

Информирование населения о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности связи и принятие мер по оповещению населения и органов государственной службы о пожаре. Оборудование сельских населенных пунктов системами оповещения о пожаре.

В 2022 году администрацией проводилось: информирование населения о принятых НПА по пожарной безопасности местными органами самоуправления, а также районными и региональными органами путем размещения информации на стендах в установленных местах. Администрацией проводилась работа профилактической группы в частном секторе по распространению памяток по пожарной безопасности, проводились беседы на данную тему, проводилось обследование неблагополучных семей с выдачей памяток по пожарной безопасности. Обеспечивалась расчистка дорог для беспрепятственного подъезда пожарных машин на случай тушения пожаров, взаимодействие с диспетчерской службой ГО и ЧС и реагирование в случае возникновения термоточек в границах муниципального образования.

4. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Хоперского муниципального образования на 2020-2022 годы» утверждена постановлением администрации Хоперского муниципального образования от 24.12.2019 № 49-п

В бюджете МО предусмотрено 2 000 рублей.

Целью Программы является обеспечение безопасности граждан на территории Хоперского муниципального образования.

Задачи Программы:

- снижение уровня преступности;

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, с лицами, освобожденными из мест лишения свободы;

- активизация участия и улучшения координации деятельности местного самоуправления в предупреждении правонарушений;

- вовлечение в предупреждение правонарушений общественности;

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях;

- активизация участия и улучшение координации деятельности органов власти и местного самоуправления в предупреждении правонарушений;

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;

- снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- снизить уровень бытовой и рецидивной преступности;

- уменьшить общее число совершаемых преступлений;

- улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;

- повысить эффективность социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации;

- обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений;

- оздоровить обстановку на улицах и других общественных местах;

- снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тя­жесть их последствий;

- повысить уровень доверия населения к правоохранительным ор­ганам.

Для осуществления целей, поставленных программой, финансовых средств не потребовалось.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Хоперского муниципального образования их формировании и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности муниципальных программ муниципальная программа «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Хоперского муниципального образования на 2020-2022 годы»признана эффективной.

Глава Хоперского муниципального образования

Балашовского муниципального района

Саратовской области С.С. Голованева

.